## Matriz RACI CRM
Actividad | Sponsor | Líder Comercial | Líder Servicio | PM | TI | Seguridad | Compras | Jurídica | Proveedor
Definición de objetivos del CRM | A | R | R | C | C | I | I | I | I
Levantamiento de requerimientos | I | A/R | A/R | C | R | C | I | I | C
Definir criterios de evaluación | I | A | A | R | R | C | I | I | C
Evaluación funcional de soluciones | I | A/R | A/R | C | C | I | I | I | C
Evaluación técnica y arquitectura | I | C | C | C | A/R | C | I | I | C
Evaluación de seguridad | I | I | I | C | R | A | I | I | C
Solicitud y comparación de ofertas | I | C | C | R | C | I | A | I | C
Selección de proveedor | C | A | A | R | R | C | C | I | I
Negociación contractual | I | I | I | C | C | C | A/R | R | C
Aprobación de presupuesto | A | C | C | R | C | I | I | I | I
Firma del contrato | A | I | I | I | I | I | R | R | I
Diseño de solución | I | A | A | C | R | C | I | I | R
Parametrización y configuración | I | C | C | C | C | I | I | I | A/R
Diseño de integraciones | I | C | C | C | A/R | C | I | I | R
Migración de datos | I | C | C | C | A/R | I | I | I | R
Pruebas técnicas | I | I | I | C | A/R | C | I | I | R
Pruebas funcionales (UAT) | I | A/R | A/R | C | R | I | I | I | C
Capacitación usuarios | I | A | A | C | I | I | I | I | R
Gestión del cambio | C | A | A | R | I | I | I | I | C
Go-Live | A | C | C | R | R | C | I | I | R
Estabilización post salida | I | C | C | A | R | I | I | I | R
Cierre del proyecto | A | C | C | R | C | I | I | I | I