## Riesgos
Registro de riesgos – Proyecto CRM-DA
Celdas en azul = datos de entrada (probabilidad 1-5, impacto 1-5). Puntaje y nivel se calculan solos. Niveles: Bajo 1-4 · Medio 5-9 · Alto 10-14 · Crítico 15-25.
ID | Riesgo | Categoría | Tipo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntaje (P×I) | Nivel | Respuesta | Responsable | Revisión
R1 | Baja adopción por resistencia al cambio | Organizacional | Amenaza | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar: campeones comerciales, capacitación práctica, incentivos por uso | PM | Semanal
R2 | Datos de clientes sucios o incompletos | Datos | Amenaza | 4 | 4 | 16 | Crítico | Mitigar: depuración temprana, reglas de validación | Líder de datos | Semanal
R3 | Integración con ERP y correo más compleja de lo previsto | Técnico | Amenaza | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar: prueba de concepto en semana 2; aceptar: sincronización por lotes | Consultor | Quincenal
R4 | Retraso del proveedor del CRM | Contractual | Amenaza | 3 | 4 | 12 | Alto | Transferir: SLA y penalidad por retraso | PM | Quincenal
R5 | Sobrecostos por cambios de alcance | Alcance/costo | Amenaza | 3 | 3 | 9 | Medio | Evitar: comité de cambios | PM | Mensual
R6 | Rotación de usuarios clave | Recursos | Amenaza | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar: respaldo y documentación de roles | Patrocinador | Mensual
R7 (+) | Descuento por contrato anual con el proveedor | Adquisiciones | Oportunidad | 3 | 3 | 9 | Oportunidad | Aprovechar: negociar en la selección | PM | Mensual
R8 | Subutilización del CRM: hasta 40 % de funcionalidades sin uso | Valor/beneficio | Amenaza | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar: RFP formal, evaluación multidisciplinaria, necesidades claras, roadmap de habilitación, comparativa de proveedores | Gerente Comercial y PM | Mensual
R8 res. | R8 residual tras aplicar las medidas | Valor/beneficio | Residual | 1 | 3 | 3 | Bajo | Seguimiento del uso de funcionalidades (alerta si < 70 % al mes 3) | Gerente Comercial y PM | Mensual
Escalas: probabilidad 1 muy baja – 5 muy alta; impacto 1 mínimo – 5 crítico. R8: probabilidad baja e impacto "hasta 40 % de funcionalidades sin uso" según el enunciado del grupo.

## Mapa de calor
Mapa de calor de riesgos – Probabilidad × Impacto
Los IDs se ubican solos según los valores de la hoja Riesgos (cambie P o I allá y el mapa se actualiza).
Prob. ↓ / Impacto → | 1 Mínimo | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Crítico | P (auxiliar)
5 Muy alta | [5 empty] | 5
4 Alta |  |  |  | R2 | R1 | 4
3 Media |  |  | R5 R7 (+) | R3 R4 |  | 3
2 Baja |  |  |  | R6 R8 |  | 2
1 Muy baja |  |  | R8 res. |  |  | 1
Leyenda
Bajo (1-4)
Medio (5-9)
Alto (10-14)
Crítico (15-25)
(+) oportunidad · res. = riesgo residual. El color de cada celda es fijo según P×I de la posición.
Resumen por nivel
Crítico | 2
Alto | 2
Medio | 3
Bajo | 1
Oportunidad | 1

## Cronograma (hidden)
Cronograma y diagrama de Gantt semanal
Azul = fechas editables. Duración y barras del Gantt se calculan solas. Semana 1 inicia el lunes 12-oct-2026.
[6 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
Fase | Inicio | Fin | Días | Semanas | Ruta crítica | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Inicio (charter) | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 1.7 | Sí | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
Análisis y diseño | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 26 | 3.7 | Sí | bar: 2026-10-26 to 2026-11-16
Selección de proveedor (RFP) | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 2.7 | No | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
Configuración | 2026-11-23 | 2027-01-15 | 54 | 7.7 | Sí | bar: 2026-11-23 to 2027-01-11
Integraciones | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 26 | 3.7 | Sí | bar: 2027-01-11 to 2027-02-01
Depuración y migración de datos | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 40 | 5.7 | No | bar: 2027-01-04 to 2027-02-08
Pruebas y UAT | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 19 | 2.7 | Sí | bar: 2027-02-15 to 2027-03-01
Capacitación | 2027-02-22 | 2027-03-19 | 26 | 3.7 | No | bar: 2027-02-22 to 2027-03-15
Go-live y soporte inicial | 2027-03-22 | 2027-03-30 | 9 | 1.3 | Sí | bar: 2027-03-22
Duración total del proyecto (semanas) |  |  |  | 24.3
Rojo = actividad en ruta crítica · Azul = fuera de ruta crítica. Reserva de tiempo sugerida: 10 % (2 semanas).